## Slide 1
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 성탄절 | 26 | 27
28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
12
2014
DECEMBER
일정, 예산 계획
기말고사기간 (12.08.~19.)
기말고사기간 (12.08.~19.)
적정기술
컨퍼런스 참여
(서울대/10:00~18:00)
인도 사전조사
방학계획 설정
팀별 활동
Side Project 결정
팀별 활동
팀별 활동
팀별 활동
팀별 활동
중간 점검
학사일정
- ‘14.12.08.~19. : 기말고사/텀프로젝트
- ‘14.12.22.~’15.01.16. : 겨울계절학기
- ‘15.01.19.~23. : 수강신청
- ‘15.01.27 : 기숙사 정기선발 결과발표
- ’15.01.28~’15.02.01 : 정기선발 관비납부
- ’15.02.05~’15.02.11 : 추가선발 접수기간
- ‘15.02.11.~17. : 1학기 등록
팀별 활동

## Slide 2
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
 |  |  |  | 1 신정 | 2 | 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
01
2015
JANUARY
현지활동계획
최종점검
출국준비
(개인별)
팀별활동
팀별 활동
중간 점검
팀별 활동
팀별 활동
팀별 활동
온라인 피드백
(현지 일정 계획)
Side proj. 리허설
활동계획 보완
팀별 활동
팀별 활동
비자발급
팀별 활동
출국준비
(개인별)
사이드프로젝트
관련기관 방문
팀별활동
팀별 활동준비
파트나 이동
현지대학 방문
델리 도착
팀별활동
관련기관 방문
자료정리

## Slide 3
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 설날 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
02
2015
FEBRUARY
활동보고서 작성
팀별활동
활동보고서
1차 보고
활동보고서
2차 보고
진행사항 정리
중간진도보고
현지 보고회
데이터 최종점검
여행
귀국

## Slide 4
교육비 |  |  |  |  |  | ₩ 2,800,000
 | 국내교육 |  |  |  | ₩ 1,600,000 | 
 | - 참가비 | ₩ 50,000 | (50,000*2회*10명) | ₩ 1,000,000 |  | 
 | - 교통비 | ₩ 30,000 | (30,000*2회*10명) | ₩ 600,000 |  | 
 | 특강/자문 |  |  |  | ₩ 1,000,000 | 
 | - 강사료 | ₩ 400,000 | (300,000*1회) | ₩ 800,000 |  | 
 | - 자문비 | ₩ 100,000 | (100,000*1회) | ₩ 200,000 |  | 
 | 서적 |  | (5권 내외) |  | ₩ 200,000 | 
재료비 |  |  |  |  |  | ₩ 2,000,000
 | 국내 |  |  |  | ₩ 1,500,000 | 
 | - Main Project | - | (카트 프로토타입 제작비) | ₩ 1,000,000 |  | 
 | - Side Project | - | (재료비) | ₩ 500,000 |  | 
 | 해외 | - |  |  | ₩ 500,000 | 
기타 |  |  |  |  |  | ₩ 1,100,000
 | 회의비 | ₩ 200,000 | (200,000*3회) |  | ₩ 600,000 | 
 | 예비비 | - |  |  | ₩ 500,000 | 
합계 |  |  |  |  |  | ₩ 5,900,000